## Hoja1
SPRINT 1 | Usuarios
Semanas destinadas (1 mes - Presupuesto Punto 6.2) | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4
Capacidad del equipo (4 integrantes x 80 h - Presupuesto Punto 6.2) | 320 | Excede capacidad | Horas estimadas: 390 / Capacidad presupuestada: 320
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Como administrador quiero que el sistema cree el primer usuario como administrador total para que tenga control total sobre el proyecto | 13 | 3 | 8 | 5 | 120 | 8.3333
H2 Como administrador total quiero que el sistema genere un proyecto inicial automaticamente | 5 | 2 | 5 | 3 | 30
H3 Como administrador total quiero que el sistema me permita registrar usuarios para ir creando y organizando el equipo | 8 | 4 | 5 | 3 | 60
H4 Como administrador total quiero que el sistema me permita eliminar usuarios para organizar el equipo | 8 | 4 | 5 | 3 | 60
H5 Como administrador total quiero que el sistema me permita editar usuarios para organizar el equipo | 8 | 4 | 5 | 3 | 60
H6 Como administrador total quiero que el sistema me permita selecionar usuarios para organizar el equipo | 8 | 4 | 5 | 3 | 60
Total horas estimadas del Sprint 1 |  |  |  |  | 390
SPRINT 2 | Productos
Semanas destinadas (1 mes - Presupuesto Punto 6.2) | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4
Capacidad del equipo (4 integrantes x 80 h - Presupuesto Punto 6.2) | 320 | Dentro de capacidad | Horas estimadas: 122 / Capacidad presupuestada: 320
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1Como usuario quiero que se me notifique al correo cuando se fue creado un perfil para su pronta activacion. | 5 | 2 | 5 | 3 | 30 | 7
H2Como usuario quiero que al iniciar sesion me llegue un codigo al correo para tener seguridad en mi cuenta | 8 | 2 | 5 | 2 | 20
H3 Como administrador quiero que el sistema bloquee al usuario cuando se equivoca con la contraseña en mas de 3 oportunidades para tener seguridad en el acceso. | 8 | 3 | 6 | 4 | 72
Total horas estimadas del Sprint 2 |  |  |  |  | 122
SPRINT 3 | Productos
Semanas destinadas (1 mes - Presupuesto Punto 6.2) | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4
Capacidad del equipo (4 integrantes x 80 h - Presupuesto Punto 6.2) | 320 | Excede capacidad | Horas estimadas: 584 / Capacidad presupuestada: 320
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Como usuario autenticado quiero que el sistema valide mi rol antes de ejecutar una acción para garantizar acceso seguro según mis permisos | 8 | 2 | 5 | 6 | 60 | 9.125
H2 Como administrador quiero gestionar permisos por rol en los módulos del sistema para controlar las acciones disponibles de cada usuario | 13 | 3 | 6 | 6 | 108
H3 Como sistema quiero impedir la eliminación o modificación del último Administrador Total activo para garantizar la administración continua de la plataforma | 8 | 2 | 5 | 6 | 60
H4 Como usuario quiero que el sistema valide que mi contraseña cumpla los requisitos de seguridad establecidos para proteger mi cuenta y mi información | 5 | 2 | 4 | 5 | 40
H1 Como sistema quiero impedir la reutilización de las últimas 3 contraseñas y almacenar las nuevas contraseñas de forma segura con bcrypt para garantizar mayor seguridad de acceso | 13 | 3 | 6 | 6 | 108
H2 Como usuario quiero solicitar la recuperación de mi contraseña mediante mi correo registrado para volver a acceder a mi cuenta cuando la olvide | 5 | 2 | 4 | 5 | 40
H3 Como sistema quiero validar y actualizar de forma segura la nueva contraseña del usuario para proteger el acceso a la cuenta y cerrar todas las sesiones activas anteriores | 13 | 3 | 6 | 6 | 108
H4 Como usuario autenticado quiero actualizar mi información personal y preferencias de notificación para mantener mis datos y configuración al día | 8 | 2 | 5 | 6 | 60
Total horas estimadas del Sprint 3 |  |  |  |  | 584
SPRINT 4 | Productos y Usuarios
Semanas destinadas (1 mes - Presupuesto Punto 6.2) | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4
Capacidad del equipo (4 integrantes x 80 h - Presupuesto Punto 6.2) | 320 | Dentro de capacidad | Horas estimadas: 313 / Capacidad presupuestada: 320
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Como usuario quiero subir una foto de perfil validada y optimizada automáticamente para mantener una imagen adecuada dentro del sistema | 13 | 3 | 6 | 6 | 108 | 8.1667
H2 Como administrador total quiero que ciertos campos críticos del perfil solo puedan ser modificados por administradores para mantener el control y la seguridad de la información de los usuarios | 5 | 2 | 4 | 6 | 48
Como administrador del sistema, quiero consultar un historial de todas las acciones críticas que ocurren en la plataforma, para saber quién hizo qué y cuándo, sin depender de que alguien me lo reporte. | 5 | 2 | 6 | 3 | 36
Como sub admin, quiero ver el log de actividad de los usuarios que tenga a cargo, para detectar comportamientos inusuales o accesos no autorizados dentro de mi proyecto | 5 | 2 | 4 | 2 | 16
Como usuario de cualquier rol, quiero que el sistema registre mis acciones automaticamente sin que yo tenga que hacer nada, para que exista una trazabilidad y no interrumpla mi trabajo | 8 | 3 | 5 | 3 | 45
Como administrador, quiero que los logs mayores a 90 días se archiven solos y los de más de 15 meses se purguen automáticamente, para no llenar la base de datos con información que ya no se consulta seguido. | 13 | 3 | 10 | 2 | 60
Total horas estimadas del Sprint 4 |  |  |  |  | 313
SPRINT 5 | Productos
Semanas destinadas (1 mes - Presupuesto Punto 6.2) | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4
Capacidad del equipo (4 integrantes x 80 h - Presupuesto Punto 6.2) | 320 | Dentro de capacidad | Horas estimadas: 130 / Capacidad presupuestada: 320
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
Como onset, quiero que al subir una foto el sistema le ponga automaticamente una marca de agua con mi nombre (produccion), nombre (proyecto) y usuario de quien lo descarga, para que quede claro quien la tomo, sin que yo la tenga que editar | 8 | 2 | 10 | 2 | 40 | 4.8
Como onset, quiero que el sistema le ponga automáticamente una marca de agua con mi nombre y la hora a cada foto, para que quede claro quién la tomó y cuándo. | 3 | 2 | 4 | 2 | 16
Como administrador, quiero que el sistema controle automáticamente quién puede subir fotos según su rol, para que no cualquier usuario pueda cargar contenido sin autorización. | 3 | 4 | 4 | 2 | 32
Como onset, quiero que el sistema nombre las fotos automáticamente al subirlas y detecte si ya existe una igual para subirle la versión, para no tener que renombrar archivos a mano ni preocuparme por duplicados. | 5 | 3 | 2 | 3 | 18
Como onset, quiero ver las fotos que ya fueron cargadas por el equipo, para revisar la continuidad de las escenas sin riesgo de alterar nada | 5 | 2 | 6 | 2 | 24
Total horas estimadas del Sprint 5 |  |  |  |  | 130
SPRINT 6
Semanas destinadas (1 mes - Presupuesto Punto 6.2) | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4
Capacidad del equipo (4 integrantes x 80 h - Presupuesto Punto 6.2) | 320 | Dentro de capacidad | Horas estimadas: 305 / Capacidad presupuestada: 320
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
Como onset, quiero buscar fotos rápidamente usando la escena y el personaje como filtros, para comparar la continuidad entre tomas sin perder tiempo. | 13 | 3 | 10 | 3 | 90 | 6
Como onset, quiero buscar fotos de mis escenas sin ver las de otros personajes, para revisar mi continuidad sin acceder a información que no me corresponde. | 7 | 3 | 5 | 3 | 45
Como administrador, quiero buscar fotos usando rangos de fechas o de escenas, para hacer revisiones de producción por bloques de rodaje sin buscar una por una. | 5 | 3 | 5 | 3 | 45
Como usuario, quiero poder cambiar entre vista de galería, lista y comparación en los resultados de búsqueda, para acomodar la pantalla según lo que necesite revisar en ese momento. | 7 | 3 | 5 | 3 | 45
Como Onset quiero que el sistema genere automáticamente el nombre de cada foto al subirla para no tener que renombrar archivos a mano | 5 | 2 | 4 | 2 | 16
Como Onset quiero que el sistema detecte si ya existe una foto con el mismo nombre y le suba la versión para no perder fotos anteriores | 5 | 2 | 4 | 2 | 16
Como administrador quiero que el nombre del archivo quede guardado en la base de datos para poder encontrar fotos fácilmente después | 3 | 3 | 4 | 2 | 24
Como Onset quiero que el sistema formatee los metadatos automáticamente para que todos los nombres queden consistentes sin importar quién suba la foto | 3 | 3 | 4 | 2 | 24
Total horas estimadas del Sprint 6 |  |  |  |  | 305
SPRINT 7 | Usuarios y Productos
Semanas destinadas (1 mes - Presupuesto Punto 6.2) | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4
Capacidad del equipo (4 integrantes x 80 h - Presupuesto Punto 6.2) | 320 | Excede capacidad | Horas estimadas: 638 / Capacidad presupuestada: 320
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 - Como usuario quiero seleccionar de 2 a 4 fotografías y verlas lado a lado con zoom sincronizado para detectar inconsistencias de continuidad entre tomas de una misma escena. | 5 | 2 | 4 | 4 | 32 | 6.625
H2 - Como usuario quiero exportar la comparación visual como PDF para adjuntarla a reportes de inconsistencias de continuidad. | 3 | 2 | 3 | 4 | 24
H3 - Como usuario quiero consultar el historial de cambios de estado de una fotografía para saber quién modificó el estado, cuándo lo hizo y qué descripción dejó en cada cambio. | 8 | 2 | 15 | 5 | 150
H1 - Como usuario quiero asignar un estado de continuidad (OK, Corregir) a cada fotografía para documentar si la toma cumple o no con la continuidad de la escena. | 8 | 4 | 6 | 4 | 96
H2 - Como usuario quiero que al marcar una fotografía como "Corregir" se notifique automáticamente al jefe del departamento responsable para que corrija la inconsistencia lo antes posible. | 5 | 4 | 3 | 4 | 48
H3 - Como usuario quiero filtrar las fotografías por estado de continuidad (OK, Corregir) para identificar rápidamente cuáles tomas tienen problemas pendientes por resolver. | 3 | 4 | 2 | 4 | 32
H4 - Como usuario quiero que todas las fotografías y guiones que visualice tengan marca de agua dinámica superpuesta para proteger el contenido confidencial de la producción y garantizar trazabilidad. | 8 | 4 | 6 | 4 | 96
H5 - Como usuario quiero que el sistema bloquee las opciones de captura y descarga no autorizada para evitar filtraciones del material de la producción. | 13 | 4 | 10 | 4 | 160
Total horas estimadas del Sprint 7 |  |  |  |  | 638
SPRINT 8
Semanas destinadas (1 mes - Presupuesto Punto 6.2) | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4
Capacidad del equipo (4 integrantes x 80 h - Presupuesto Punto 6.2) | 320 | Excede capacidad | Horas estimadas: 359 / Capacidad presupuestada: 320
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 - Como usuario quiero que al subir una fotografía el sistema analice automáticamente la imagen con IA y sugiera etiquetas de elementos de continuidad para agilizar el proceso de documentación. | 13 | 2 | 10 | 5 | 100 | 8.6667
H2 - Como usuario quiero revisar las etiquetas sugeridas por la IA y poder aceptarlas, modificarlas o descartarlas para garantizar que solo queden registradas etiquetas verificadas por un humano. | 5 | 2 | 8 | 4 | 64
H3 - Como usuario quiero consultar las métricas de precisión del modelo de IA para evaluar su rendimiento y determinar si requiere reentrenamiento. | 8 | 3 | 13 | 5 | 195
Total horas estimadas del Sprint 8 |  |  |  |  | 359
RESUMEN GENERAL — Validación contra Presupuesto (Punto 6)
Horas totales estimadas (8 sprints, todas las historias) |  |  |  |  | 2841
Capacidad presupuestada total (8 sprints x 4 integrantes x 80 h) |  |  |  |  | 2560
Holgura (Capacidad presupuestada - Horas estimadas) |  |  |  |  | -281
Valor/Hora promedio del equipo (Presupuesto Punto 6.1 y 6.2) |  |  |  |  | 30000
Costo equivalente de las horas estimadas (Horas totales x Valor/Hora) |  |  |  |  | 85230000
Mano de obra bruta presupuestada (Presupuesto Punto 6.1) |  |  |  |  | 76800000
Diferencia de costo (Mano de obra presupuestada - Costo equivalente estimado) |  |  |  |  | -8430000