PROPUESTA TÉCNICA -  RACCORD

Plataforma de Gestión de Continuidad Visual para Producciones Audiovisuales

Programa de Formación:  Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) — SENA

Ficha de Caracterización:  3228973A

Equipo de Desarrollo:  Camilo Nieto, Carlos Yaya, Daniel Rojas y Juan Cuevas

Bogotá, Colombia

Versión:  1.0

Tabla de Contenido

1. Descripción General de la Solución	3

2. Objetivos del Proyecto	4

2.1 Objetivo General	4

2.2 Objetivos Específicos	4

3. Alcance Detallado	5

3.1 Lo que SÍ incluye el sistema	5

3.2 Lo que NO incluye el sistema en esta versión	7

4. Planificación por Sprints	8

5. Cronograma General del Proyecto	11

6. Presupuesto del Proyecto	11

6.1 Estimación de Mano de Obra	12

6.2 Estimación por Sprint	12

6.3 Costos de Infraestructura Tecnológica	13

6.4 Herramientas de Software	13

6.5 Licencias de Uso	14

6.6 Tabla Consolidada de Presupuesto — Estimación Total	15

7. Recursos del Proyecto	15

8. Fichas Técnicas de Arquitectura	16

8.1 Frontend	16

8.2 Backend	17

8.3 Base de Datos	18

8.4 Servidor	18

9. Conclusiones	19

# 1. Descripción General de la Solución

El sector audiovisual de cine, televisión y contenido publicitario opera bajo presión constante de tiempo y presupuesto, donde cada día de rodaje representa inversiones significativas en equipo técnico, talento y locaciones. Los cineastas o productoras especializadas en comerciales, series web y contenido profesional, ha identificado que los errores de continuidad visual, inconsistencias de vestuario, maquillaje, utilería o posicionamiento de objetos entre tomas grabadas en días distintos, constituyen uno de los factores de mayor impacto económico negativo en sus producciones, obligando en ocasiones a regrabaciones completas de escenas.

Actualmente, esta gestión recae de forma manual sobre el continuista o “Script”, quien documenta cada detalle visual en cuadernos físicos y comparte fotografías de referencia a través de WhatsApp o correo electrónico. Este método, además de lento, tarda alrededor de 5 o 10 minutos por cada consulta de una fotografía específica, repetida entre 30 y 50 veces al día durante rodajes activos, lo anterior, expone material confidencial (guiones, fotografías de set) a filtraciones no autorizadas, sin ningún control de trazabilidad.

Para resolver esta problemática, se propone el desarrollo de RACCORD, un sistema de información web especializado que centraliza la gestión de continuidad visual, coordina la comunicación interdepartamental en tiempo real (vestuario, maquillaje, utilería, fotografía y dirección) y garantiza la confidencialidad del material sensible de producción. La solución se estructura en cuatro pilares fundamentales: (1) Gestión de Usuarios y Seguridad, con control de acceso basado en roles; (2) Continuidad Visual, 3) Planeación y Comunicación, con calendario de rodaje, desgloses de escena y notificaciones; y (4) Gestión de Guiones, con control de versiones y vinculación directa con el material de continuidad.

Mediante estos pilares, RACCORD busca eliminar errores de continuidad evitables, reducir drásticamente los tiempos de búsqueda de referencias visuales en set y prevenir filtraciones no autorizadas, optimizando así la eficiencia operativa de las producciones audiovisuales. El proyecto se desarrolla en el marco del programa de formación Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA (ficha 3228973A), con un equipo de cuatro aprendices y un plazo real de desarrollo de 8 meses (Tiempo de ejecución de la idea, aunque la formación académica sea de 7 trimestre) para la entrega de un producto mínimo viable funcional.

# 2. Objetivos del Proyecto

## 2.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar RACCORD, un sistema de información especializado que centralice la gestión de continuidad visual optimice la coordinación operativa entre departamentos de producción audiovisual y garantice la seguridad del material confidencial, con el fin de eliminar errores de continuidad evitables, reducir los tiempos de búsqueda de información en set y prevenir filtraciones no autorizadas en las producciones.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Implementar una base de datos centralizada de material fotográfico con un sistema de etiquetado estandarizado, que permita la búsqueda y recuperación de referencias visuales en menos de 20 segundos por consulta.

- Implementar un sistema de notificaciones instantáneas que comunique cambios críticos en el calendario de rodaje a todos los departamentos afectados en menos de 1 minuto desde la modificación, eliminando el riesgo de descoordinación por comunicación tardía.

- Establecer un sistema de control de acceso basado en roles.

- Asegurar el funcionamiento del sistema en modo offline en locaciones sin conectividad, con almacenamiento local temporal y sincronización automática inteligente al restablecer la conexión, priorizando el contenido crítico y garantizando cero pérdidas de datos en sincronizaciones fallidas.

- Implementar una arquitectura escalable que soporte desde producciones pequeñas, hasta producciones de gran escala; sin degradación de rendimiento ni reestructuración de la plataforma.

# 3. Alcance Detallado

El alcance define con precisión las fronteras del sistema RACCORD: qué funcionalidades serán desarrolladas durante el MVP y cuáles quedan explícitamente excluidas de esta primera versión. Esta delimitación se basa en el levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales, los casos de uso documentados y las restricciones técnicas, temporales y organizacionales del proyecto.

## 3.1 Lo que SÍ incluye el sistema

- Autenticación de usuarios con inicio de sesión seguro y verificación en dos pasos (2FA).

- Gestión de usuarios, roles y permisos bajo un modelo de control de acceso basado en roles.

- Registro y administración de proyectos/producciones audiovisuales (nombre, formato, género, sinopsis, director).

- Gestión de clientes y de los equipos de trabajo asociados a cada producción.

- Carga, organización y etiquetado estandarizado de fotografías de continuidad bajo una nomenclatura.

- Motor de búsqueda de fotografías por escena, personaje o etiqueta, con tiempo de respuesta inferior a 20 segundos.

- Visualización y comparación lado a lado de fotografías entre distintas tomas de una misma escena.

- Gestión del calendario de rodaje (plan de rodaje) con escenas, locaciones, horarios de llamado y desgloses detallados por escena.

- Notificaciones push y alertas ante cambios del calendario, entregadas en menos de 1 minuto desde la modificación.

- Canales de comunicación interna segmentados por departamento (vestuario, maquillaje, utilería, fotografía, dirección).

- Publicación y gestión de comunicados generales dirigidos a todo el equipo de producción.

- Notas personales vinculadas al calendario de cada usuario.

- Gestión de versiones de guion, con historial de cambios.

- Visualización de guion con anotaciones y comentarios por escena.

- Vinculación directa entre escenas del guion y su material fotográfico de continuidad asociado.

- Marca de agua dinámica y bloqueo de capturas de pantalla sobre todo el contenido visualizado, para proteger material confidencial.

- Registro y auditoría completa de accesos al sistema (log de auditoría).

- Modo de funcionamiento offline con almacenamiento local temporal y sincronización automática inteligente al recuperar conectividad.

- Aplicación web responsive, accesible desde navegadores modernos de escritorio y desde tablets, con diseño optimizado prioritariamente para iPad.

- Inventario básico de recursos y materiales físicos de producción, sin gestión de costos asociados.

## 3.2 Lo que NO incluye el sistema en esta versión

- Gestión de presupuesto, contabilidad de costos de producción, facturación o pago a proveedores.

- Edición de imágenes: recorte, ajuste de color, filtros o anotaciones gráficas sobre la fotografía.

- Integraciones directas con software profesional de edición (Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Final Draft, Movie Magic Scheduling).

- Reconocimiento facial automático para la identificación de actores en fotografías.

- Generación automática de storyboards a partir de fotografías o guiones.

- Soporte para el navegador Internet Explorer, en cualquier versión.

- Publicación de aplicaciones móviles nativas para iOS y Android en App Store / Google Play (ver nota de ajuste de alcance a continuación).

- Integración con pasarelas de pago o procesamiento de transacciones financieras.

- Generación automática de facturas o reportes financieros.

- Alertas automáticas adicionales a las ya definidas (calendario y comunicados), como reportes financieros automatizados.

- Carga de archivos que excedan los límites definidos: fotografías superiores a 10 MB, guiones en PDF superiores a 50 MB o adjuntos superiores a 20 MB.

- Soporte multiidioma; el sistema de información se entrega únicamente en español.

# 4. Planificación por Sprints

RACCORD se desarrolla bajo metodología ágil Scrum, en 8 sprints de 1 mes cada uno, conforme al plazo real de desarrollo del MVP establecido en las restricciones del proyecto. Cada sprint agrupa un conjunto de historias de usuario y casos de uso priorizados, siguiendo la ruta: requisitos, creación de marca, creación de código y arquitectura, disposición de la web ante el usuario.

| Sprint | Fase | Objetivo | Entregables clave | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requisitos y Análisis | Levantamiento y formalización de requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso, historias de usuario y restricciones; entrevistas con el cliente. | Documentos RF, RNF, CU y HU Diagrama entidad-relación y diccionario de datos Documento de restricciones del proyecto | Completado |
| 2 | Creación de Marca e Identidad Visual | Definición de la identidad de marca RACCORD (logotipo, isotipo, paleta y tipografía) y diseño de mockups de alta fidelidad de las pantallas principales. | Manual de marca y logotipos (SVG/PNG) Mockups de alta fidelidad de pantallas clave | Completado |
| 3 | Arquitectura y Módulo de Usuarios | Configuración de la arquitectura backend (FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL) y frontend (React + Vite + Tailwind); desarrollo del Módulo 1 (Usuarios y Seguridad). | Repositorios backend/frontend inicializados Conexión a base de datos funcional Endpoints de usuarios, roles, clientes y proyectos | En curso |
| 4 | Código y Arquitectura --Continuidad Visual I | Gestión, carga, nomenclatura estandarizada y búsqueda de fotografías de continuidad (Módulo 2, primera parte). | API de fotografías y etiquetado Buscador con respuesta < 10 s Frontend de carga y visualización | Planificado |
| 5 | Código, Arquitectura -- Seguridad | marca de agua, bloqueo de capturas y sistema de Roles | Marca de agua y bloqueo de capturas Control de acceso por roles operativo | Planificado |
| 6 | Código y Arquitectura -- Planeación y Comunicación | Calendario de rodaje, desgloses de escena, notificaciones push y canales de comunicación interna por departamento. | Calendario de rodaje funcional Notificaciones de Canales y comunicados generales | Planificado |
| 7 | Código y Arquitectura --Guiones y Offline | Gestión de versiones de guion, anotaciones y vínculo con continuidad; modo offline con sincronización inteligente (Módulo 4). | Módulo de guiones funcional Sincronización offline sin pérdida de datos | Planificado |
| 8 | Pruebas y Disposición de la Web ante el Usuario | Pruebas funcionales, de seguridad y de carga; despliegue en infraestructura cloud y puesta en marcha de la aplicación web ante el cliente final. | Aplicación desplegada en producción Manual de usuario y capacitación al cliente Documentación final de cierre | Planificado |

# 5. Cronograma General del Proyecto

El cronograma agrupa los 8 sprints en las cuatro grandes fases solicitadas para el proyecto, con una duración total de 8 meses, Finalizando el 30 de marzo del 2027.

| Fase | Sprint(s) | Duración |
| --- | --- | --- |
| Requisitos y Análisis | Sprint 1 | 1 mes |
| Creación de Marca e Identidad Visual | Sprint 2 | 1 mes |
| Creación de Código y Arquitectura (4 Sprint) | Sprints 3 – 7 | 5 meses |
| Disposición de la Web ante el Usuario | Sprint 8 | 1 mes |

# 6. Presupuesto del Proyecto

El presupuesto se calcula siguiendo la metodología de estimación de costos para proyectos ágiles: mano de obra por sprint, factor prestacional, infraestructura tecnológica, herramientas de software y licencias de uso, con un fondo para imprevistos del 15% y un margen de utilidad del 30% aplicado sobre el costo total.

## 6.1 Estimación de Mano de Obra

| Rol | Integrante | Valor/Hora | Horas/Sprint |  | Sprints | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Backend | Carlos Yaya | $30.000 | 80 |  | 8 | $19.200.000 |
| Desarrollador Backend | Juan Cuevas | $30.000 | 80 |  | 8 | $19.200.000 |
| Desarrollador Frontend / UX-UI | Daniel Rojas | $30.000 | 80 |  | 8 | $19.200.000 |
| QA / Documentación | Camilo Nieto | $30.000 | 80 |  | 8 | $19.200.000 |
| Total, Mano de Obra (8 sprints, 4 integrantes) |  |  |  |  |  | $76.800.000 |
| Concepto |  |  |  | Valor |  |  |
| Mano de obra bruta (8 sprints) |  |  |  | $76.800.000 |  |  |
| Factor prestacional (40% — parafiscales y seguridad social) |  |  |  | $30.720.000 |  |  |
| Subtotal Mano de Obra Real |  |  |  | $107.520.000 |  |  |

## 6.2 Estimación por Sprint

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Duración del sprint | 1 mes |
| Tamaño del equipo | 4 integrantes |
| Horas por integrante por sprint | 80 horas |
| Valor hora promedio del equipo | $30.000 |
| Cálculo (4 × 80 × $40.000) | — |
| Costo por sprint | $9.600.000 |
| Costo total (8 sprints) | $76.800.000 |

## 6.3 Costos de Infraestructura Tecnológica

| Recurso | Costo Mensual | Costo 8 Meses | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor cloud (cómputo — AWS/DigitalOcean) | $180.000 | $1.440.000 | Disponibilidad 99.9% |
| Base de datos administrada PostgreSQL | $150.000 | $1.200.000 | Backup automático cada hora |
| Almacenamiento de objetos (fotos/guiones) | $40.000 | $320.000 | AWS S3 / DigitalOcean Spaces |
| Dominio .com + certificado SSL | — | $90.000 | Pago anual (cubre el primer año) |
| Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) | $0 | $0 | Tier gratuito hasta 1M msj/día |
| Correo transaccional (SendGrid) | $0 | $0 | Tier gratuito 100 correos/día |
| Total Infraestructura Tecnológica |  |  | $3.050.000 |

## 6.4 Herramientas de Software

| Herramienta | Tipo de Licencia | Costo Mensual | Costo 8 Meses |
| --- | --- | --- | --- |
| ClickUp (gestión de tareas, plan gratuito ≤5 usuarios) | Gratuita | $0 | $0 |
| GitHub (repositorio — plan Education) | Gratuita | $0 | $0 |
| VS Code / PyCharm Community | Open Source | $0 | $0 |
| Figma Professional (mockups y prototipado) | Comercial | $90.000 | $180.000 (Solo dos meses max) |
| Canva | Persona | 70.000 | $140.000 (Solo dos meses max) |
| IA Claude | Personal | $90.000 | $2.880.000 |
| Suite ofimática (documentación del proyecto) | Gratuita - Google | $0 | $0 |
| Total Herramientas de Software (4 meses) |  |  | $3.200.000 |

## 6.5 Licencias de Uso

| Tecnología | Licencia | Costo | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | PSF License (Open Source) | $0 | Lenguaje backend |
| FastAPI | MIT (Open Source) | $0 | Framework API |
| SQLAlchemy | MIT (Open Source) | $0 | ORM |
| Pydantic | MIT (Open Source) | $0 | Validación de datos |
| Uvicorn | BSD (Open Source) | $0 | Servidor ASGI |
| PostgreSQL | PostgreSQL License (OSS) | $0 | Motor de base de datos |
| React / React DOM | MIT (Open Source) | $0 | Librería de interfaz |
| Vite | MIT (Open Source) | $0 | Entorno de build |
| TailwindCSS | MIT (Open Source) | $0 | Framework de estilos |
| Bootstrap / react-bootstrap | MIT (Open Source) | $0 | Componentes UI |
| react-router-dom | MIT (Open Source) | $0 | Enrutamiento |
| lucide-react | ISC (Open Source) | $0 | Iconografía |
| Total Licencias de Uso |  |  | $0 |

## 6.6 Tabla Consolidada de Presupuesto — Estimación Total

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Mano de obra (8 sprints, 4 integrantes) | $76.800.000 |
| Factor prestacional (40%) | $30.720.000 |
| Infraestructura tecnológica | $3.050.000 |
| Herramientas de software | $3.200.000 |
| Licencias de uso | $0 |
| Subtotal del Proyecto | $113.770.000 |
| Fondo para imprevistos (15%) | $17.065.500 |
| Subtotal con Imprevistos | $130.835.500 |
| Margen de utilidad (30%) | $56.072.357 |
| PRECIO FINAL AL CLIENTE | $186.907.857 |

# El costo del proyecto es de: $ 186.907.857 + IVA

# 7. Recursos del Proyecto

El proyecto cuenta actualmente con un equipo de 4 personas en formación, conforme a la restricción organizacional del proyecto (equipo de desarrollo reducido). La siguiente tabla resume los roles asignados:

| Rol | Nombre | Responsabilidades Principales | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Backend | Carlos Yaya | Coordinación general; arquitectura backend (FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL); base de datos y despliegue. | 80 h/sprint |
| Desarrollador Backend | Juan Cuevas | Desarrollo de APIs REST, lógica de negocio, integración del módulo de inteligencia artificial. | 80 h/sprint |
| Desarrollador Frontend / UX-UI | Daniel Rojas | Desarrollo de la interfaz en React; implementación de mockups; experiencia de usuario responsive. | 80 h/sprint |
| QA / Documentación / Scrum Master | Camilo Nieto | Pruebas funcionales y de seguridad; documentación técnica y académica; ceremonias ágiles. | 80 h/sprint |

# 8. Fichas Técnicas de Arquitectura

Las siguientes fichas detallan, para cada uno de los cuatro bloques tecnológicos obligatorios, la tecnología seleccionada, su versión y su propósito dentro del sistema. La información se basa en las dependencias y versiones efectivamente instaladas en los repositorios actuales del proyecto.

## 8.1 Frontend

| Característica | Valor Técnico (Tecnología y Versión) | Propósito / Función en el Sistema |
| --- | --- | --- |
| Librería de interfaz | React 19.2.6 | Construcción de la interfaz de usuario mediante componentes reutilizables (SPA). |
| Entorno de build / dev server | Vite 8.0.12 | Compilación y servidor de desarrollo con recarga en caliente (HMR) de alto rendimiento. |
| Framework de estilos | TailwindCSS 4.3.0 | Sistema de utilidades CSS para un diseño responsive y consistente. |
| Componentes UI | Bootstrap 5.3.8 + react-bootstrap 2.10.10 | Componentes de interfaz prediseñados (modales, formularios, tablas). |
| Enrutamiento | react-router-dom 7.17.0 | Navegación entre los módulos de la aplicación. |
| Iconografía | lucide-react 1.17.0 | Biblioteca de iconos SVG ligeros y consistentes. |

## 8.2 Backend

| Característica | Valor Técnico (Tecnología y Versión) | Propósito / Función en el Sistema |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje de programación | Python 3.11+ (entorno actual: 3.14.4) | Lógica de negocio, procesamiento de datos e IA (REST-001). |
| Framework API | FastAPI 0.138.0 | Servicios REST, validación automática y documentación OpenAPI/Swagger. |
| Servidor de aplicación (ASGI) | Uvicorn 0.49.0 | Servidor asíncrono que ejecuta la aplicación FastAPI. |
| ORM | SQLAlchemy 2.0.51 | Mapeo objeto-relacional y consultas hacia PostgreSQL sin SQL nativo. |
| Validación de datos | Pydantic 2.13.4 | Validación y serialización de los esquemas de entrada y salida de la API. |
| Driver de base de datos | psycopg2-binary 2.9.12 | Conexión entre SQLAlchemy y el motor PostgreSQL. |
| Gestión de configuración | python-dotenv | Carga segura de variables de entorno y credenciales. |
| Inteligencia artificial (Sprint 5) | YOLOv8 (Ultralytics) | Detección automática de inconsistencias de continuidad (ver nota de licencia AGPL-3.0). |

## 8.3 Base de Datos

| Característica | Valor Técnico (Tecnología y Versión) | Propósito / Función en el Sistema |
| --- | --- | --- |
| Motor de base de datos | PostgreSQL 15+ (Relacional) | Almacenamiento centralizado y transaccional (ACID) de todo el sistema (REST-002). |
| Tipos de datos avanzados | JSONB y Full-Text Search nativos | Metadatos flexibles de fotografías y búsqueda textual en etiquetas/comentarios. |
| Modelo de datos | Diagrama entidad-relación normalizado | Garantiza integridad referencial entre los cuatro módulos del sistema. |
| Respaldo | Backup automático horario | Cumple el requisito de respaldo cada hora durante rodajes activos. |

## 8.4 Servidor

| Característica | Valor Técnico (Tecnología y Versión) | Propósito / Función en el Sistema |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura cloud | AWS, Azure o DigitalOcean (a definir) | Disponibilidad 99.9%, backups automáticos y escalabilidad (REST-003). |
| Contenedorización | Docker (recomendado) | Garantiza entornos idénticos entre desarrollo, pruebas y producción. |
| Almacenamiento de archivos | Object Storage (AWS S3 / DO Spaces) | Almacenamiento de fotografías y guiones PDF fuera de la base relacional. |
| Notificaciones push | Firebase Cloud Messaging (tier gratuito) | Entrega de alertas en menos de 30 segundos a los dispositivos. |
| Correo transaccional | SendGrid (tier gratuito) | Notificaciones por correo y recuperación de contraseña. |
| Seguridad de borde / CORS | Middleware CORS de FastAPI | Control de orígenes autorizados entre frontend y backend. |

# 9. Conclusiones

RACCORD responde directamente a la problemática operativa identificada en las producciones audiovisuales: centraliza la continuidad visual, acelera la búsqueda de referencias fotográficas y protege el material confidencial de la producción. La planificación en 8 sprints en 8 meses permite entregar un MVP funcional dentro del plazo real, con un equipo de 4 integrantes y un presupuesto trazable a cada sprint, módulo y componente tecnológico.